COCOMO-калькулятор — веб-приложение для оценки трудоемкости, сроков и бюджета разработки ПО на основе конструктивной модели стоимости (COCOMO). Оно реализует промежуточную модель COCOMO с 15 драйверами затрат (cost drivers), учитывающими характеристики продукта, персонала, проекта и среды.

PM_nominal = A * (SIZE^B)

PM_actual = PM_nominal * EAF

TDEV = C * (PM_actual^D)

Трудозатраты = C1 * EAF * (Размер)^P1

Время = C2 * (Трудозатраты)^P2

Где:

- Трудозатраты — количество человеко-месяцев

- C1 — масштабирующий коэффициент

- EAF (Effort Adjustment Factor) — произведение всех драйверов затрат

- Размер — размер ПО в тысячах строк кода (KLOC)

- P1 — показатель степени (характеризует экономию масштаба)

- Время — длительность разработки в месяцах

- C2 — масштабирующий коэффициент для сроков

- P2 — показатель степени (характеризует распараллеливание работ)

Номинальная трудоемкость = C1 × (Размер)^P1

Фактическая трудоемкость = Номинальная × EAF

Номинальная трудоемкость - Трудоемкость для идеального проекта, где все драйверы

затрат имеют номинальный уровень (мультипликатор = 1.0)

Это калибровочные коэффициенты модели COCOMO, которые зависят от типа проекта.

Из презентации (слайд 21):

| Тип проекта | C1 (A) | P1 (B) | C2 (C) | P2 (D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обычный (organic) | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38 |
| Промежуточный (semidetached) | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 |
| Встроенный (embedded) | 2.8 | 1.20 | 2.5 | 0.32 |

| A (C1) | Масштабирующий коэффициент | Базовая трудоемкость на 1 KLOC |
| --- | --- | --- |
| B (P1) | Показатель степени экономии масштаба | Как трудоемкость растет с размером проекта |
| C (C2) | Масштабирующий коэффициент для сроков | Базовая длительность |
| D (P2) | Показатель степени распараллеливания | Как время разработки зависит от трудоемкости |

Драйвер затрат — это фактор, который влияет на трудоемкость разработки ПО. Каждый драйвер имеет мультипликатор (коэффициент), который умножается на номинальную трудоемкость.

| < 1 | Хорошо — снижает трудоемкость (высокая квалификация, хорошие инструменты) |
| --- | --- |
| = 1 | Номинально — не влияет |
| > 1 | Плохо — увеличивает трудоемкость (низкая квалификация, сложные требования) |

Средняя численность = Фактическая трудоемкость / Время разработки

Диаграмма привлечения сотрудников -- Это график, показывающий, сколько человек работает над проектом в каждый месяц его разработки