|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 	Информатика и системы управления

КАФЕДРА 		Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 1

по курсу «Экономика программной инженерии»

Студент			Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа			ИУ7 – 82Б

Преподаватель		Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 7 человек. Проект должен быть завершен в течение 3 месяцев. Бюджет проекта: 675 000 рублей.

Задание1: Настройка рабочей среды

Дата начала проекта – 1й пн 2го квартала текущего года – 6 апреля

Установила тип работ с фиксированными трудозатрамами

Установила праздничные и пред праздничные дни

Задание 2: Создание списка задач

Задание 3: Структурирование списка задач

Задание 4: Установление связей между задачами

Задание 5: Создание списка ресурсов

Установила в заметках, что Соколов ведущий программист:

Установила в заметках, что Петров руководитель дизайнерской группы:

Задание 6: Назначение ресурсов задачам

Назначила ресурсы задачам и установила фиксированные затраты для 5, 6 и 10 задач:

Установил расход бумаги как 3 пачки в месяц:

Вывод

На данный момент проект укладывается и в срок и с бюджет

Задание 7: оптимизация загрузки ресурсов. Разбиение задач на подзадачи

Перед разбиением на подзадачи удалила все связи и сняла ранее назначенные ресурсы.

Добавила подзадачи и назначила на них ресурсы:

Вывод

После внесенных изменений срок сдачи проекта не сдвинулся, но уменьшился бюджет на 25 тыс рублей. Ускорение произошло со счет того что в сумме задачи по разработке сайта 1 и 2 стали занимать меньше времени на 2 дня.

Задание 8: Переназначение ресурсов

Назначила ресурс Соколов на задачу “Обучение персонала” и сократила количество единиц ресурса Преподаватели до 300%:

По итогу окончание проекта сдвинулось на 4 вперед и затраты увеличились на 18 тысяч. Так как Сокоров назначен на параллельно идущую задачу “Установка ПО”

В целях оптимизации были выставлены профили у Соколова. “Установка По” – загрузка в начале, “Обучение персонала” – загрузка в конце.

В результате длительность проекта увеличилась на 10 дней

Вывод

Назначение Соколова на задачу “Обучение персонала” увеличивает сроки проекта и требуемый бюджет – не выгодно.

Задание 9: Уточнение плана проекта

Данное задание выполнялось на основе задания 7, т к добавление Соколова на задачу “Обучение персонала” не выгодно.

Критические задачи:

Статистика до изменений

На задачу программирование сайта был добавлен Тимофеев, по счет чего было сэкономлено 1250 рубей, и 7 дней

Задание 10: Контроль за реализацией проекта

Дата отчета: 25.05.2026

“Обучение персонала” фактически длилось 25 дней

“Разработка дизайна сайта” фактически началась 28 мая

Отклонение по длительности составило 4 дня, а по стоимости 72 500 рублей

На дату создания отчета освоенный объём (ОО) составил 406 042 руб, что меньше запланированного объема (ЗО) – 441 242 руб.

Отклонение от календарного плана (ОКП) составило -5 200 руб, это значит, что работали больше (проект выполняется с отставанием).

Отклонение по стоимости (ОПС) -40 925 руб, проект не укладывается в смету.

Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) 613 310 руб.

Вывод

По базовому плану проект относительно изначально заданных параметров (3 месяца и 675 тыс руб) проект укладывается по срокам и бюджету.

Однако относительного заданного плата проект не укладывается в смету и выполняется с отставанием.